## cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  | 51.47% | 24.26% | 24.27% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | DEMOLIÇÃO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | FECHAMENTOS |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.2 | REVESTIMENTOS |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.3 | FORRO |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.4 | ACESSÓRIOS |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.5 | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0
2.6 | ESQUADRIAS |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0
3 | CONSTRUÇÃO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | FECHAMENTOS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REVESTIMENTOS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ESQUADRIAS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | FORROS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ACESSÓRIOS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO | [9 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 0 | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |  | 67.3% | [7 empty] | 32.7% | 100%
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
8 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) |  | 9.29% | 9.5% | 14.22% | 14.14% | 14.14% |  | 14.14% | 14.14% | 10.43% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0